**«КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет №3**

**«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств областного бюджета, предоставленных Витимскому городскому поселению на реализацию мероприятий проектов народных инициатив за 2020 год»**

01.03.2021г. п.Мама

Проверка проведена аудитором КСП МО Мамско-Чуйского района Чупаковой Ю.Н., в соответствии со ст.18 федерального закона № 6- ФЗ от 07.02.2011 г. «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований»; соглашением о сотрудничестве между КСП Иркутской области и КСП МО Мамско-Чуйского района (далее – КСП района); ст.9 Положения «О Контрольно-счётной палате Мамско-Чуйского района», утверждённого решением Думы Мамско-Чуйского района от 26.07.2012г. № 102 (с изменениями и дополнениями); планом контрольных мероприятий КСП района на 2021 год.

**Основание для проведения контрольного мероприятия:**Федеральный закон от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», план работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год.

**Предмет контрольного мероприятия:** федеральные законодательные и иные нормативные правовые акты, законодательные и иные нормативные правовые акты Иркутской области, нормативные правовые муниципальных образований, ведомственные акты, приказы, распоряжения и методические указания, регламентирующие отношения по формированию, предоставлению, использованию средств областного и местных бюджетов на реализацию мероприятий проектов народных инициатив; учету расходов; деятельность объектов контрольного мероприятия по формированию и использованию средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований области на реализацию мероприятий проектов народных инициатив; соглашения о предоставлении субсидии муниципальным образованиям, платежные документы, контракты, договоры, бухгалтерская отчетность, статистическая и иная отчетность, первичные учетные документы по предоставлению и использованию средств, направленных на реализацию мероприятий проектов народных инициатив.

**Проверяемый период деятельности:** с 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г.

**Объем проверяемых средств:** 244600,0 рублей, в том числе из областного бюджета-242100,0 рублей, софинансирование из бюджета поселения -2500,0 рублей.

**Субъект контрольного мероприятия:** Витимское городское поселение.

**Цель контрольного мероприятия:** проверка целевого и эффективного (экономичного и результативного) использования средств областного бюджета, предоставленных на реализацию мероприятий проектов народных инициатив.

В ходе проверки использованы и проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы организации финансирования средствами областного и местного бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2020 году, проверены распорядительные, бухгалтерские и финансовые документы, договора и другие документы, относящиеся к предмету проверки.

**Результаты проверки:**

**1.Предоставление и расходование субсидии на реализацию мероприятий перечня народных инициатив на 2020 год**

Порядок предоставления и расходования в 2020 году субсидий муниципальным образованием установлен Постановлением Правительства Иркутской области от 14 февраля 2019 года № 108-пп «Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Иркутской области от 16.01.2020 года № 16-пп (далее – Положение).

Формирование перечня мероприятий народных инициатив (далее – Перечень на 2020 год) произведено с учетом предложений населения Витимского городского поселения, зафиксированных в протоколе проведения собрания жителей по определению перечня мероприятий, необходимых для реализации в 2020 году в рамках проекта «Народные инициативы» от 28.12.2019 года:

-устройство остановочного павильона по ул. Набережной п. Витимский,

-организация уличного освещения в п. Витимский.

Всего на сумму 244600,0 рублей, в том числе из средств областного бюджета на сумму 242100,0 рублей, из средств местного бюджета 2500,0 рублей.

В соответствии с положениями ст.86 Бюджетного Кодекса РФ Витимским городским поселение утверждены расходные обязательства, определяющие реализацию мероприятий Перечня на 2020 год.Постановлением Администрации Витимского городского поселения от 29.01.2020 года № 3 «Об утверждении расходных обязательств по финансированию мероприятий перечня народных инициатив Витимского городского поселения на 2020 год» утверждается Перечень на 2020 год, определяется порядок организации работы по выполнению и выполнение обязательств, ответственным исполнителем за реализацию проектов народных инициатив назначен главный специалист по управлению муниципальным имуществом, контроль за исполнением возлагается на Балуткина Н.В. в приложении 1 к распоряжению администрации от 29.01.2020 года № 3 установлен срок реализации мероприятий Перечня на 2020 год – до 30 декабря 2020 года. Данным распоряжением определен источник финансирования мероприятий, отмечено, что средства субсидии используются на мероприятия, согласно протоколу собрания граждан о реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2020 году.

В бюджет Витимского городского поселения на расходные обязательства, предусматривающие реализацию Перечня внесены лимиты решением Думы Витимского городского поселения от 25.12.2019 года № 92 по разделу 05.03 «Благоустройство» в сумме 136900,0 рублей и добавлены лимиты решением Думы Витимского городского поселения от 27.03.2020 года № 93 в сумме 107700,0 тыс. рублей.

Между Министерством экономического развития Иркутской области и Витимским городским поселением заключено Соглашение от 29.01. 2020 года № 05-62-7/20-62-3 «О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год» (далее – Соглашение на 2020 год) в соответствии с п.2.1 предусмотрен общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Витимского городского поселения в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня народных инициатив в размере 244600,0 рублей. Объем из средств областного бюджета Витимского городского поселения определен в соответствии с п. 2.2 Соглашения и составил 242100,0 рублей или 99% от общего объема финансирования Перечня.

В ходе проверки законного и результативного использования средств областного и местного бюджетов, КСП района отмечает, что средства, выделенные на реализацию мероприятий народных инициатив Витимского городского поселения, исполнены в соответствии с вопросами местного значения, определенными ст.14.1.19 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» с дополнениями и изменениями.

Финансирование из бюджета Иркутской области, согласно выписке, произведено 23.03.2020 года на сумму 242100,0 рублей.

В соответствии с требованиями п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с изменениями и дополнениями (далее - № 44-ФЗ) Витимским городским поселение в целях реализации мероприятий Перечня на 2020 году заключены договора с единственными поставщиками:

1. Договор поставки № 2 от 14.03.2020 года заключенный между «Поставщиком» в лице ИП Малых И.В. и «Покупателем» в лице Балуткина Н.В. на покупку остановочного павильона в количестве 1 штуки на сумму 140000,0 рублей. Оплата произведена платежным поручением № 195 от 08.05.2020 года на сумму 140000,0 рублей. Согласно № 3 от 08.03.2019 года товар получен Балуткиным Н.В. дата получения товара не указана.

2. Договор поставки № БД-015/20 от 11.03.2020 года заключенный между «Поставщиком» в лице ИП Васильев С.В. и «Покупателем» в лице Балуткина Н.В. на покупку:

- светильника уличного светодиодного «Томь-магистраль» 70 Вт, 9300 Лм, 5000 К в количестве 22 штук на сумму 99000,0 рублей,

- светильника уличного светодиодного «Томь» 100 Вт, 13000 Лм, 5000 К в количестве 1 штуки на сумму 5600,0 рублей,

Оплата произведена платежным поручением № 169 от 16.04.2020 года на сумму 104600,0 рублей.

Согласно счет-фактуры № 48 от 23.03.2020 года товар получен Балуткиным Н.В. дата получения товара не указана.

Согласно информации, предоставленной Витимским городским поселением приобретенные светильники установлены:

-п.Витимский в количестве 23 штуки по улице Советская, улице Школьная, улице Набережная, переулок Новый (Свидетельство о гос. регистрации права от 07.07.09г. электросетевой комплекс п. Витимский);

Выводы:

Потребность в реализации мероприятий перечня народных инициатив в 2020 году признать необходимой для нужд Витимского городского поселения.

Аудитор КСП

МО Мамско-Чуйского района Ю.Н.Чупакова