**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет № 7-а**

**«Проверка законного и результативного использования Луговским городским поселением бюджетных средств выделенных на реализацию мероприятий перечня народных инициатив за 2019 год»**

10.08.2020г. п.Мама

 Проверка проведена аудитором КСП МО Мамско-Чуйского района Чупаковой Ю.Н., в соответствии со ст.18 федерального закона № 6- ФЗ от 07.02.2011 г. «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований»; ст.9 Положения «О Контрольно-счётной палате Мамско-Чуйского района», утверждённого решением Думы Мамско-Чуйского района от 26.07.2012г. № 102; планом контрольных мероприятий КСП района на 2020 год.

**Основание для проведения контрольного мероприятия:**Федеральный закон от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», план работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год.

**Предмет контрольного мероприятия:** средства областного и местного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2019 году.

**Проверяемый период деятельности:** с 01.01.2019г.-31.12.2019г.

**Объем проверяемых средств:** 109091,0 рублей, в том числе из областного бюджета 108000,0 рублей.

**Субъект контрольного мероприятия:** Луговское городское поселение

**Цель контрольного мероприятия:** проверка соблюдения действующего законодательства при использовании средств бюджета.

 В ходе проверки использованы и проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы организации финансирования средствами областного и местного бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2019 году, проверены распорядительные, бухгалтерские и финансовые документы, договора и другие документы, относящиеся к предмету проверки.

 **Результаты проверки:**

 Порядок предоставления и расходования в 2019 году субсидий муниципальным образованием установлен Постановлением Правительства Иркутской области от 14 февраля 2019 года № 108-пп «Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2019 год» (далее – Положение).

 Формирование перечня мероприятий народных инициатив (далее – Перечень) произведено с учетом предложений населения Луговского городского поселения, зафиксированных в протоколе проведения собрания граждан по определению мероприятий для включения в перечень проектов народных инициатив в 2019 году от 31 января 2019 года. В результате обсуждения большинством голосов принято решение приобрести для дальнейшего использования для занятий спортом всех желающих жителей поселка Луговский, установить в оборудованной для занятия силовыми тренировками комнате, в помещении, расположенном в нежилом здании (клуб) по адресу п. Луговский, улица Школьная, 10 муниципального нежилого фонда спортивный инвентарь:

-беговая дорожка в количестве 1 штука,

-турник настенный в количестве 1 тука,

-скамья для пресса в количестве 1 штука,

-скамья универсальная в количестве 1 штука,

-гриф Torneo EZ в количестве 1 штука.

Всего запланировано реализация мероприятий перечня народных инициатив на общую сумму 109091,0 рублей, в том числе:

- из областного бюджета на сумму 108000,0 рублей,

-за счет средств софинансирования из бюджета Луговского городского поселения на сумму 1091,0 рублей (не менее 1% от общей суммы запланированных расходов).

Постановлением от 14.02.2019 года № 19 «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по его реализации и расходования бюджетных средств» определяется источник финансирования, порядок организации работы по выполнению и выполнение обязательств, ответственными исполнителями за реализацию проектов народных инициатив назначаются – главный специалист по экономическим вопросам Прокопчева Е.А., ведущего специалиста по жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам Токарчук Н.Н. В приложении 1 к постановлению администрации от 14.02.2019 года № 19 установлен срок реализации мероприятий Перечня – до 29 декабря 2019 года*.* Также в приложении 1 в перечень мероприятий включено приобретение материалов для устройства уличного освещения по ул. Пионерской п.Луговский на сумму 34091,0 рублей.

Изменения в бюджет Луговского городского поселения на расходные обязательства, предусматривающие реализацию Перечня внесены решением Думы Луговского городского поселения от 27.02.2019 года № 14 по подразделу 1101 «Физическая культура и спорт» в сумме 75000,0 рублей, по разделу 0503 «Благоустройство» в сумме 34091,0 рублей.

 Между Министерством экономического развития Иркутской области и Луговским городским поселением заключено Соглашение от 28 марта 2019 года № 05-62-31/19-1 «О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2019 год» (далее – Соглашение) в соответствии с п.2.1 предусмотрен общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Луговского городского поселения в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня народных инициатив в размере 109091,0 рублей. Объем софинансирования из средств местного бюджета Луговского городского поселения определен в соответствии с п. 2.2 Соглашения и составил 1091,30 рублей или1% от общего объема финансирования Перечня.

 В ходе проверки законного и результативного использования средств областного и местного бюджетов, КСП района отмечает, что средства, выделенные на реализацию мероприятий народных инициатив Луговского городского поселения, исполнены в соответствии с вопросами местного значения, определенными п.14.1.19 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» с дополнениями и изменениями –организация благоустройства территории поселения.

 Финансирование из бюджета Иркутской области в сумме 108000,0 рублей доведены до получателя – Луговское городское поселение уведомлением по расчетам между бюджетами от 25.02.2019 года № 5256 Министерства экономического развития Иркутской области.

 В соответствии с требованиями п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с изменениями и дополнениями (далее - № 44-ФЗ) Луговским городским поселением в целях реализации мероприятий Перечня в 2018 году заключены договора с единственным поставщиком:

1. Договор поставки № 206 от 02.09.2019 года заключен между «Поставщиком» в лице ИП Сапрыкина Елена Александровна и «Покупателем» в лице главы Луговского городского поселения Ушакова Алексея Викторовича на сумму 34091,0 рублей на покупку товара:

- СИП 2\*16 в количестве 520 метров на сумму 33800,0 рублей.

-Соединитель д/сип в количестве 1 штуки на сумму 291,0 рубль.

Оплата счета произведена п/п № 875214 от 04.09.2019 года в сумме 34091,0 рублей.

Согласно товарной накладной от 02.09.2019 года № 206 товар получен главой Луговского городского поселения Ушаковым А.В.

2. Договор поставки № 35 от 01.04.2019 года заключен между «Поставщиком» в лице ИП Сапрыкина Елена Александровна и «Покупателем» в лице главы Луговского городского поселения Ушакова Алексея Викторовича на сумму 75000,0 рублей на покупку товаров:

-скамья универсальная в количестве 1 штуки на сумму 8950,0 рублей,

-гриф классический хромированный в количестве 1 штуки на сумму 2400,0 рублей,

-турник настенный 3 в 1 в количестве 1 штуки на сумму 4650,0 рублей,

-скамья для пресса изогнутая в количестве 1 штуки на сумму 6500,0 рублей,

-беговая дорожка электрическая Р-411256 в количестве 1 штуки на сумму 52500,0 рублей.

Оплата счета произведена п/п № 22943 от 19.04.2019 года в сумме 75000,0 рублей.

Согласно товарной накладной № 35 от 01.04.2019 года товары получены главой Луговского городского поселения Ушаковым А.В.

Согласно информации о распределении в 2019 году приобретенных по программе связанных с реализацией мероприятия перечня проектов народных инициатив материалов и спортивных тренажеров на момент проверки, приобретенные материалы использованы:

1.Установлены электросветильники «Волга-60» по улице Школьная от д. 4 на протяжении всей улицы, через каждые 30п.м. до д. 21 детский сад «Солнышко» МКОУ «Луговская средняя общеобразовательная школа».

3.Провод СИП 2\*16, зажим ответвлительный ст-70-ВК.

Электросетевой комплекс протяженностью 6582м по адресу: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Луговский на основании свидетельства о государственной регистрации права от 26.05.2015 года принадлежит Луговскому муниципальному образованию на правах собственности.

2. Спортивное оборудование установлено и используется в тренажерном зале по ул. Школьная, 11.

 Выводы:

Потребность в реализации перечня народных инициатив в 2019 году признать необходимой и использование денежных средств эффективными.

Аудитор КСП

МО Мамско-Чуйского района Ю.Н.Чупакова