**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**«КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет № 12**

**По результатам контрольного мероприятия «Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств областного бюджета, предоставленных Витимскому городскому поселению на реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2016-2017 годах»**

05.10.2018г. п.Мама

Настоящий отчет подготовлен аудитором КСП МО Мамско-Чуйского района Чупаковой Ю.Н. по итогам контрольного мероприятия «Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств областного бюджета, предоставленных Витимскому городскому поселению на реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2016-2017 годах», проведенного в соответствии со ст.9 Федерального закона № 6- ФЗ от 07.02.2011 г. «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований»; ст.9 Положения «О Контрольно-счётной палате Мамско-Чуйского района», утверждённого решением Думы Мамско-Чуйского района от 26.07.2012г. № 102.

**Основание для проведения контрольного мероприятия:**распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты ИО от 30.03.2018 года № 28-п, план работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год.

**Предмет контрольного мероприятия:** федеральные законодательные и иные нормативные правовые акты, законодательные и иные нормативные правовые акты Иркутской области, нормативные правовые муниципальных образований, ведомственные акты, приказы, распоряжения и методические указания, регламентирующие отношения по формированию, предоставлению, использованию средств областного и местных бюджетов на реализацию мероприятий проектов народных инициатив; учету расходов; деятельность объектов контрольного мероприятия по формированию и использованию средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований области на реализацию мероприятий проектов народных инициатив; соглашения о предоставлении субсидии муниципальным образованиям, платежные документы, контракты, договоры, бухгалтерская отчетность, статистическая и иная отчетность, первичные учетные документы по предоставлению и использованию средств, направленных на реализацию мероприятий проектов народных инициатив.

**Проверяемый период деятельности:** с 01.01.2016г.-31.12.2017г.

**Объем проверяемых средств:** 223589,0 рублей, в том числе из областного бюджета-216700,0 рублей, софинансирование из бюджета поселения -6889,0 рублей.

**Субъект контрольного мероприятия:** Витимское городское поселение.

**Цель контрольного мероприятия:** проверка целевого и эффективного (экономичного и результативного) использования средств областного бюджета, предоставленных на реализацию мероприятий проектов народных инициатив.

При подготовке отчета использованы результаты проверки, изложенные в акте КСП от 05.10.2018 года № 12-а.

В ходе проверки использованы и проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы организации финансирования средствами областного и местного бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2016-2017 годах, проверены распорядительные, бухгалтерские и финансовые документы, договора и другие документы, относящиеся к предмету проверки.

**Результаты проверки:**

**1.Предоставление и расходование субсидии на реализацию мероприятий перечня народных инициатив на 2016 год**

Порядок предоставления и расходования в 2016 году субсидий муниципальным образованием утвержден Постановлением Правительства Иркутской области от 29 февраля 2016 года № 107-пп «Положение о предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив» (далее – Положение № 107-пп).

Формирование перечня мероприятий народных инициатив (далее – Перечень на 2016 год) произведено с учетом предложений населения Витимского городского поселения, зафиксированных в протоколе проведения собрания жителей по определению перечня мероприятий, необходимых для реализации в 2016 году в рамках проекта «Народные инициативы» от 29.02.2016 года:

-приобретение проф.листа с комплектующими деталями для ремонта муниципального жилого фонда п. Витимского, улица Школьная дом 7.

Всего на сумму 116316,0 рублей, в том числе из средств областного бюджета на сумму 110500,0 рублей, из средств местного бюджета 5816,0 рублей.

В соответствии с положениями ст.86 Бюджетного Кодекса РФ Витимским городским поселение утверждены расходные обязательства, определяющие реализацию мероприятий Перечня на 2016 год. Распоряжением Администрации Витимского городского поселения от 01.03.2016 года № 7 «Об утверждении расходных обязательств по финансированию мероприятий перечня народных инициатив Витимского городского поселения на 2016 год» утверждается Перечень на 2016 год, определяется порядок организации работы по выполнению и выполнение обязательств, ответственным исполнителем за реализацию проектов народных инициатив назначается – заведующая отделом по экономической политике Ярыгина Н.Н. в приложении 1 к распоряжению администрации от 01.03.2016 года № 7 установлен срок реализации мероприятий Перечня на 2016 год – до 15 декабря 2016 года. Данным распоряжением определен источник финансирования мероприятий, отмечено, что средства субсидии используются на мероприятия, согласно протоколу собрания граждан о реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2016 году.

Изменения в бюджет Витимского городского поселения на расходные обязательства, предусматривающие реализацию Перечня внесены решением Думы Витимского городского поселения от 03.06.2016 года № 27 по разделу 05.02 «Коммунальное хозяйство» в сумме 110500,0 рублей.

Между Министерством экономического развития Иркутской области и Витимским городским поселением заключено Соглашение от 02 июня 2016 года № 62-57-77/6-2 «О предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив» (далее – Соглашение на 2016 год) в соответствии с которым, предусмотрены средства областного бюджета бюджету Витимского городского поселения в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня народных инициатив в размере 110500,0 рублей. Объем софинсирования из средств местного бюджета Витимского городского поселения определен в соответствии с п. 10 Постановления и составил 5816,0 рублей или 5% от общего объема финансирования Перечня на 2016 год.

В ходе проверки законного и результативного использования средств областного и местного бюджетов, КСП района отмечает, что средства, выделенные на реализацию мероприятий народных инициатив Витимского городского поселения, исполнены в соответствии с вопросами местного значения, определенными п.6 ст.14.1 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» с дополнениями и изменениями.

Денежные средства из бюджета Иркутской области получены на счет Витимского городского поселения платежное поручение № 628549 от 26.09.2016 года в сумме 110500,0 рублей.

В соответствии с требованиями п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с изменениями и дополнениями (далее - № 44-ФЗ) Витимским городским поселение в целях реализации мероприятий Перечня на 2016 году заключены договора с единственными поставщиками:

1.Договор поставки № 345 от 13.07.2016 года заключенный между «Поставщиком» в лице ИП Скябас Владимир Антанасович и «Покупателем» в лице Балуткина Николая Владимировича на покупку оцинкованного конька в количестве 1 штуки на сумму 5816,0 рублей. Оплата произведена платежным поручением № 300 от 18.07.2016 года на сумму 5816,0 рублей за счет средств софинансирования из бюджета Витимского городского поселения на реализацию мероприятий перечня народных инициатив.

Согласно товарной накладной товар получен Балуткиным Н.В. 15.07.2016 года.

2.Договор поставки № 407 от 16.08.2016 года заключенный между «Поставщиком» в лице ИП Скябас Владимир Антанасович и «Покупателем» в лице Балуткина Николая Владимировича на покупку:

- профлист оцинкованный С10 5м-115м2 в количестве 1штуки на сумму 55315,0 рублей;

-саморезы в количестве 600 штук на сумму 1800,0 рублей.

Оплата произведена платежным поручением № 383 от 07.09.2016 года на сумму 57115,0 рублей за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий перечня народных инициатив.

Согласно товарной накладной товар получен Балуткиным Н.В. 18.08.2016 года.

3.Договор поставки № 468 от 07.10.2016 года заключенный между «Поставщиком» в лице ИП Скябас Владимир Антанасович и «Покупателем» в лице Балуткина Николая Владимировича на покупку:

- оцинкованный профнастил Сс10-110-0,5 3600мм в количестве 37 штук на сумму 66227,04 рублей.

Оплата произведена платежным поручением № 467 от 07.10.2016 года на сумму 53385,0 рублей за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий перечня народных инициатив. Остаток средств по договору поставки оплачен из средств местного бюджета Витимского городского поселения.

Согласно товарной накладной товар получен Балуткиным Н.В. 03.10.2016 года.

Согласно информации предоставленной Витимским городским поселением приобретенные материалы использованы на покрытие крыши муниципального жилья по адресу поселок Витимский, улица Школьная дом 7. Данный объект недвижимости передан в безвозмездное пользование Витимскому городскому поселению по договору № 16 от 12.03.2007 года на основании Распоряжения мэра района «О передаче объектов недвижимого имущества в безвозмездное пользование муниципальным образованиям Мамско-Чуйского района» от 06.03.2007 года № 45.

**2**.**Предоставление и расходование субсидии на реализацию мероприятий перечня народных инициатив на 2017 год**

Порядок предоставления и расходования в 2017 году субсидий муниципальным образованием установлен Постановлением Правительства Иркутской области от 12 апреля 2017 года № 240-пп «Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 год» (далее – Положение № 240-пп).

Формирование перечня мероприятий народных инициатив (далее – Перечень на 2017 год) произведено с учетом предложений населения Витимского городского поселения, зафиксированных в протоколе проведения собрания жителей по определению перечня мероприятий, необходимых для реализации в 2017 году в рамках проекта «Народные инициативы» от 27.02.2017 года:

-приобретение детской площадки в количестве 1 штука;

-приобретение детского игрового стола со стульями (грибок) в количестве 1 штуки для последующей установки в поселке Витимской по улице Советской.

Всего на сумму 107273,0 рубля, в том числе из средств областного бюджета на сумму 106200,0 рублей, из средств местного бюджета 1073,0 рубля.

В соответствии с положениями ст.86 Бюджетного Кодекса РФ Витимским городским поселение утверждены расходные обязательства, определяющие реализацию мероприятий Перечня на 2017 год.

Распоряжением Администрации Витимского городского поселения от 01.03.2017 года № 7 «Об утверждении расходных обязательств по финансированию мероприятий перечня народных инициатив Витимского городского поселения на 2017 год» утверждается Перечень на 2017 год, определяется порядок организации работы по выполнению и выполнение обязательств, ответственным исполнителем за реализацию проектов народных инициатив назначается – главный специалист по управлению имуществом Ахаева Е.Л. В приложении 1 к распоряжению администрации от 01.03.2017 года № 7 установлен срок реализации мероприятий Перечня на 2017 год – до 30 декабря 2017 года. Данным распоряжением определен источник финансирования мероприятий, отмечено, что средства субсидии используются на мероприятия, согласно протоколу собрания граждан о реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2017 году. Изменения в бюджет Витимского городского поселения на расходные обязательства, предусматривающие реализацию Перечня внесены решением Думы Витимского городского поселения от 29.05.2017 года № 46 по разделу 05.03 «Благоустройство» «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 106200,0 рублей.

Между Министерством экономического развития Иркутской области и Витимским городским поселением заключено Соглашение от 20 июня 2017 года № 05-62-51-3/17 «О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 год» (далее – Соглашение на 2017 год) в соответствии с которым, предусмотрены средства областного бюджета бюджету Витимского городского поселения в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня народных инициатив в размере 106200,0 рублей.

Объем софинсирования из средств местного бюджета Витимского городского поселения определен в соответствии с п. 12 Постановления исоставил 1073,0 рубля или 1% от общего объема финансирования Перечня на 2017 год.

В ходе проверки законного и результативного использования средств областного и местного бюджетов, КСП района отмечает, что средства, выделенные на реализацию мероприятий народных инициатив Витимского городского поселения, исполнены в соответствии с вопросами местного значения, определенными п.6 ст. 14.1 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» с дополнениями и изменениями.

Финансирование из бюджета Иркутской области в сумме 106200,0 тыс. рублей доведены до получателя – Администрация Витимского городского поселения расходным расписанием № 16 от 29.08.2017 года Министерства экономического развития Иркутской области.

В соответствии с требованиями п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с изменениями и дополнениями (далее - № 44-ФЗ) Витимским городским поселение в целях реализации мероприятий Перечня на 2017 году заключены договора с единственными поставщиками:

1.Договор поставки № 138 от 28.06.2017 года заключенный между «Поставщиком» в лице ЧП Кодоев Г.В. и «Покупателем» в лице Балуткина Николая Владимировича на поставку детского игрового оборудования (горка, балансир, качели двойные, карусель, песочница, лавочка, урна) в количестве 1 комплект на сумму 99000,0 рублей.

Оплата произведена:

- платежное поручение № 427629 от 30.08.2017 года на сумму 97927,0 рублей за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий перечня народных инициатив,

-платежное поручение № 427628 от 30.08.2017 года на сумму 1073,0 рубля за счет средств софинансирования из бюджета Витимского городского поселения на реализацию мероприятий перечня народных инициатив.

Согласно товарной накладной № 201 от 28.06.2017 года товар получен Балуткиным Н.В.

2.Договор поставки № 233 от 28.06.2017 года заключенный между «Поставщиком» в лице ЧП Кодоев Г.В. и «Покупателем» в лице Балуткина Николая Владимировича на поставку стойки для детского грибка в количестве 1 штука на сумму 8273,0 рубля.

Оплата произведена платежным поручением № 427627 от 30.08.2017 года на сумму 8273,0 рубля за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий перечня народных инициатив.

Согласно товарной накладной № 362 от 28.06.2017 года товар получен Балуткиным Н.В.

Согласно информации предоставленной Витимским городским поселением от 29.08.2018 года № 158 приобретенное детское игровое оборудование включено в реестр имущества распоряжением № 6 от 21.02.2018 года, установлено в п. Витимский по улице Советская и используется.

Замечания:

Изменения в бюджет от 03.06.2016 года решением Думы Витимского городского поселения № 27 на реализацию мероприятий перечня народных инициатив в 2016 году принятые по разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» не соответствуют запланированным работам по содержанию муниципального жилого фонда. В соответствии с приказом Министерства Финансов РФ от 01.07.2013 года № 65н данные расходы относятся к разделу 0501 «Жилищное хозяйство».

Выводы:

Указанные замечания учесть в дальнейшей работе, потребность в реализации перечня народных инициатив в 2016-2017 г.г. признать необходимой для нужд Витимского городского поселения

Аудитор КСП

МО Мамско-Чуйского района Ю.Н.Чупакова